**План**

**действий МБОУ СОШ села Сулеймановка**

**по внедрению государственного стандарта питания обучающихся**

**на 2013-2014г  год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Результаты**  | **Ответственные исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | **1. Организационные мероприятия** |
| 1.1 | Организация общественного обсуждения проекта государственного стандарта питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений. | Январь2013 года | Изучениедокумента, разработка плана действий по внедрению стандарта питания | Директор ОУ |
| 1.2 | Мониторинг удовлетворенности учащихся и родителей качеством школьного питания | Ежегодномай | Общественная оценка качества питания | Классные руководители |
|   | **2. Создание современных условий организации питания** |
| 2.1 | Укрепление материально-технической базы школьного пищеблока, обеспечение школьной столовой современным технологическим оборудованием | В течение  года |   | Администрация школы, учредители ОУ. |
| 2.2 | Внедрение современных дизайнерских решений для оформления обеденного зала школьной столовой. | 2013 г.-2014г | Обеспечение норм стандарта | Совет школы |
| 2.4 | Организация горячего двухразового  питания для   обучающихся  образовательного учреждения | 1 октября 2013 г | Обеспечение норм стандарта | Директор ОУ |
| 2.5 | Обеспечение школьников питанием, обогащенным витаминами, макро и микро элементами, йодом. | Постоянно | Выполнение требований государственного стандарта питания | Организаторы питания |
|   | **3. Повышение профессиональной компетентности кадров по вопросам организации школьного питания** |
| 3.1 | Повышение квалификации педагогов и родителей образовательного учреждения по вопросу «Основы здорового питания» | До 30.12.2013 г | Обеспечение не менее 20% педагогов и родителей к работе по данной тематике | ОУ |
| 3.2 | Повышения квалификации   работников школьной столовой в соответствии с требованиями государственного стандарта питания. | Ежегодно |   | Организаторы питания |
| 3.3 | Обучение руководителя ОУ, работников школьной столовой современным подходам к организации и управлению школьным питанием. | в теч.года | Повышение профессиональной компетенции | Администрация школы |
|   | **4. Формирование основ культуры правильного питания** |
| 4.1 | Проведение родительских собраний, круглых столов по культуре правильного питания обучающихся |  В течение учебного года | Пропаганда знаний по культуре правильного питания | Советы родительской общественности |
| 4.2 | Организация на базе школы родительского всеобуча «Школа питания» | 2013г.-2014г.Ежеквартально | Формирование мотивации к здоровому питанию | Администрация школы |
|   | **5. Информационное обеспечение** |
| 5.1 | Оформление информационных стендов по культуре правильного питания школьников | В течение года | Пропаганда знаний по культуре питания | Зам. директора, классные руководители |
| 5.2 | Участие в издании буклетов, плакатов | В течение года | Пропаганда знаний по культуре питания | Зам. директора, классные руководители |
| 5.3 | Размещение материалов по формированию культуры правильного питания, введение государственного стандарта питания обучающихся на сайте школы | 2013 г.-2014г. | Повышение информированности по вопросам организации правильного питания | Зам. директора, классные руководители |